АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "28" февраля 2023 г. № 171

г. Калач

# Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории Калачеевского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон), администрация Калачеевского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Калачеевского муниципального района в соответствии с положениями Федерального закона.

2. Установить, что применение предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона конкурентный способ отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении направления деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района, утверждаемым администрацией Калачеевского муниципального района.

3. Установить, что в соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона финансовое обеспечение исполнения муниципального социального заказа путем утверждения муниципального задания муниципальным казенным учреждениям осуществляется на основании бюджетной сметы.

4. Утвердить:

4.1. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Калачеевского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4.2. Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Калачеевского муниципального района согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4.3. Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с Федеральным законом Калачеевского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Калачеевского муниципального района:

5.1 установить, что ведение структурированной информации о потребителях услуг, которым предоставляются права на получение муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом, формирование и предъявление соответствующих социальных сертификатов осуществляется в форме электронных документов в подсистеме «Персонифицированное дополнительное образование» государственной информационной системы Воронежской области «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам, и программам среднего профессионального образования Воронежской области» (далее – Подсистема «ПДО» ГИС «Контингент ВО»).

5.2. Перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в форме электронных документов:

5.2.1. муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

5.2.2. отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

5.2.3. заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату;

5.2.4. соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

5.2.5. заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

5.2.6. социальный сертификат на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;

5.2.7. договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

6. В целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере используются следующие информационные системы:

6.1. государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

6.2. федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

6.3. Подсистема «ПДО» ГИС «Контингент ВО»;

6.4. Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕАИС ДО).

7. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н.

8. Постановление администрации Калачеевского муниципального района подлежит официальному опубликованию в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского муниципального района Воронежской области и размещению на официальном сайте администрации Калачеевского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района Пономарева А.В.

| Глава администрации Калачеевского муниципального района |  | Н.Т. Котолевский |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1  к постановлению администрации  Калачеевского муниципального района  от 28.02. 2023 г. № 171

План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории Калачеевского муниципального района

| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 1 марта 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано |  |
|  |  | 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено |  |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского муниципального района об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 1 марта 2023 года | акт утвержден |  |
|  |  | 2.2. Внесение изменений в бюджет муниципального образования/сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | 1 апреля 2023 года | Приняты изменения в бюджет муниципального образования / сводную бюджетную роспись |  |
|  |  | 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского муниципального района об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | акт утвержден |  |
|  |  | 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского муниципального района об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | акт утвержден |  |
|  |  | 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского муниципального района об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 июня 2023 года | акт утвержден |  |
|  |  | 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского муниципального района об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | акт утвержден |  |
|  |  | 2.7 Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | акт утвержден |  |
|  |  | 2.8. Разработка проекта приказа финансового отдела администрации Калачеевского муниципального района об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 1 июня 2023 года | приказ утвержден |  |
|  |  | 2.9. Разработка проекта нормативного правового акта администрации Калачеевского муниципального района об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены |  |
| 3. | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено |  |
|  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены |  |
|  |  | 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены |  |
|  |  | 3.4. Подготовка плана мероприятий уполномоченного органа местного самоуправления Калачеевского муниципального района по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 31 марта 2023 года | План мероприятий утвержден |  |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 1 марта 2023 года, далее - ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |  |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован |  |
|  |  | 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденного уполномоченным органом местного самоуправления Калачеевского муниципального района на 2023 год | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены |  |
|  |  | 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы |  |
|  |  | 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен |  |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Конференция проведена |  |
|  |  | 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены |  |
| 7. | Оценка результатов апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ | 2025 год | Информация подготовлена |  |
|  |  | 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено |  |

Приложение № 2 к постановлению администрации  Калачеевского муниципального района  от 28.02.2023 г.№ 171

Таблица показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Промежуточный результат | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ (далее – апробация), единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  |  | из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов органов местного самоуправления с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  |  | из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Промежуточный результат | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальных услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  |  | из них количество юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  |  | Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Процесс | Создание системы мониторинга и оценки (в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муницпальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Процесс | Наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониториг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Промежуточный результат | Количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |
|  |  | Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | Будет определено по результатам пофакторного анализа | Будет определено по результатам пофакторного анализа |  |

Приложение № 3  к постановлению администрации  Калачеевского муниципального района  от 28.02.2023 г. № 171

Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в

социальной сфере на территории Калачеевского муниципального района

| Пономарев Александр Вячеславович | - заместитель главы администрации - руководитель отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района, председатель муниципальной рабочей группы |
| --- | --- |
| Писарева Ирина Викторовна | - заместитель руководителя отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы |
| Краснолуцкая Инна Николаевна | - инспектор МКУ «ЦОДСО», секретарь рабочей группы (по согласованию) |
| Члены рабочей группы: |  |
| Авдеенко Виктор Петрович | - руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту Калачеевского муниципального района» (по согласованию) |
| Жидкова Светлана Владимировна | - директор МКУ ДО «Калачеевская детская школа искусств» (по согласованию) |
| Курдюкова Екатерина Сергеевна | - инспектор МКУ «ЦОДСО», секретарь рабочей группы (по согласованию) |
| Нестеренко Ирина Владимировна | - руководитель отдела по культуре администрации Калачеевского муниципального района |
| Новоковская Алла Николаевна | - директор МБОО ДО Центр творчества, руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей Калачеевского муниципального района Воронежской области (по согласованию) |
| Портяная Ольга Ивановна | - главный экономист МКУ «ЦОДСО» (по согласованию) |

Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования муниципального социального заказа.

Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ).

В целях настоящей таблицы к муниципальным услугам в отраслях социальной сферы рекомендуется относить муниципальные услуги, соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона № 189-ФЗ.