

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от " 24 " декабря 2013 г. № 539

 г. Калач

**Об утверждении плана создания**

**инвестиционных проектов и объектов**

**инфраструктуры в Калачеевском**

**муниципальном районе Воронежской области**

**на 2014 год и на период до 2016 года**

В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Калачеевского муниципального района администрация Калачеевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Калачеевского муниципального района (далее - Регламент) согласно [приложению](http://base.garant.ru/28179028/#block_1000).

2. [Опубликовать](http://base.garant.ru/28279028/) настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Калачеевского муниципального района и разместить на сайте администрации Калачеевского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калачеевского муниципального района Блажкову Г.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации** **Калачеевского муниципального района** | **Н.Т. Котолевский** |

Утвержден

распоряжением администрации

Калачеевского муниципального района

от 24.12.2013 г. № 539

**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области**

**на 2014 год и на период до 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения объекта | Наименование объекта, мощность объекта  | Объем финансирования, тыс. рублей | Источники финансирования | Срокреализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения)  |
| **Транспортная инфраструктура** |
| 1 | Подгоренское сельское поселение | Строительство автодороги в объезд с. Подгорное | нет данных | Областной бюджет, внебюджетные средства | 2013-2016 | нет данных | этап подготовки |
| 2 | Коренновское, Манинское, Подгоренское, Пригородное, Ширяевское сельские поселение | Капитальный ремонт магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков» и реконструкция цеха КС- 29 ООО «Газпром Волгоградтрансгаз». | нет данных | Федеральный бюджет, внебюджетные средства | 2012-2015 | 2015 | строительство |
| **Энергетическая инфраструктура** |
| 1 | городское поселение город Калач | Разработка ПСД и строительство газопровода высокого давления «х. Залесный – х.Гаранькин – х. Гринев» (11 км) | нет данных | Инвестицион-ная надбавка к тарифу на газ | 2014-2015 | 2015 | этап подготовки |
| 2 | городское поселение город Калач | Разработка ПСД и строительство газопровода высокого давления «с. Пришиб – х. Николенков» (1,8 км) | нет данных | Инвестицион-ная надбавка к тарифу на газ | 2014-2015 | 2015 | этап подготовки |
|  | г.Калач | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4, ВЛ-10 (100 км) | нет данных | Внебюджетные средства | 2016 | нет данных | этап подготовки |
| **Инженерная и коммунальная инфраструктура** |
| 1 | с. Хрещатое |  Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо в с. Хрещатое | 25500 | Областной и местный бюджет | 2015 | 2015 | Разработка ПСД |
| 2 | с. Ширяево | Реконструкция котельной с переводом на газовое топливо в с. Ширяево | 17000 | Областной и местный бюджет | 2015 | 2015 | Разработка ПСД |
| 3 | с. Новая Криуша | Строительство подземного водозабора и водонапорной башнив с. Новая Криуша | 7700 | Областной и местный бюджет | 2014 | 2014 | Разработана ПСД, объект включен в ДОЦП «Чистая вода Воронежской области» |
| 4 | с. Пирогово | Строительство артезианской скважины и водопровода в с. Пирогово (8,5 км) | 27300 | Областной и местный бюджет | 2014 | 2014 | Разработана ПСД, объект включен в ДОЦП «Чистая вода Воронежской области» |
| 5.  | с. Пришиб | Перебуривание эксплуатационных скважин №3/3, № 57389 (бурение скважин №3/3, № 57389/13) на водозаборе «Пришиб» | 9493 | Областной и местный бюджет | 2015 | 2015 | Корректировка ПСД (станция обезжелезивания), объект включен в ДОЦП «Чистая вода Воронежской области» |
|  | с. Переволочное | Разработка ПСД и строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в с. Переволочное (10,6 км) | 27000 | Областной и местный бюджет | 2013-2016 | 2016 | Разработка ПСД |
|  | с. Лесково | Разработка ПСД и строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в с.Лесково (5,4 км) | 17000 | Областной и местный бюджет | 2013-2016 | 2016 | Разработка ПСД |
|  | с. Заброды | Разработка ПСД и строительство сетей водоснабжения в с. Заброды (м-н Аэродром) (7,5 км) | 18000 | Областной и местный бюджет | 2014-2016 | 2016 | этап подготовки |
|  | г. Калач | Разработка ПСД и строительство водопровода по ул. Элеваторная, Урожайная в г. Калач (3 км) | 8000 | Областной и местный бюджет | 2015-2016 | 2016 | этап подготовки |
| 5 | Краснобратское сельское поселение | Разработка ПСД и строительство Межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) | нет данных | Областной и местный бюджет | 2014-2016 | 2016 | этап подготовки |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** |
| 1 | с. Новомеловатка | Строительство вышки РТС для цифрового телевещания | нет данных | Внебюджетные средства | 2013-2014 | 2014 | Строительство |
| 2 | с. Манино | Строительство вышки РТС для цифрового телевещания | нет данных | Внебюджетные средства | 2014-2015 | 2015 | этап подготовки |
| 3 | г. Калач | Строительство вышки РТС для цифрового телевещания | нет данных | Внебюджетные средства | 2014-2015 | 2015 | этап подготовки |
| 4 | Калачеевский муниципальный район | Прокладка оптико-волоконной линии связи г. Калач – с. Новая Криуша (34 км) | нет данных | Бюджетные и внебюджетные средства | 2014 | 2014 | строительство |
| **Социальная инфраструктура** |
| 1 | с. Заброды | Строительство ФАП  | 2000 | Областной бюджет | 2014 | 2014 | этап подготовки |
| 2 | с. Пирогово | Строительство ФАП  | 2100 | Областной бюджет | 2015 | 2015 | этап подготовки |
| 4 | с. Заброды | Разработка ПСД и строительство межрайонного акушерского центра БУЗ «Калачеевская ЦРБ» | нет данных | Областной бюджет | 2014-2016 | нет данных | этап подготовки(экспертиза незавершенного строительством объекта) |
| 5 | г. Калач | Реконструкция МКОУ Калачеевская СОШ № 6 с пристройкой спортивного зала, пищеблока и актового зала | 240000 | Областной и местный бюджеты | 2014-2015 | 2015 | Разработка ПСД. Мероприятие включено в перечень приоритетных. |
| 6 | с. Манино | Разработка ПСД и реконструкция помещений детского сада с пристройкой в с. Манино на 65 мест | 45000 | Областной и местный бюджеты | 2014-2015 | 2015 | Разработка ПСД |
| 7 | с. Заброды | Разработка ПСД и строительство детского сада в с. Заброды на 220 мест | 210000 | Областной и местный бюджеты | 2014-2016 | 2016 | Этап подготовки |
| 8 | с. Пришиб | Строительство сельского клуба на 100 мест с административными помещениями | 51105 | Областной и местный бюджеты | 2016 | нет данных | Разработана ПСД, объект включен в ДОЦП «Развитие сельской культуры Воронежской области» |
| 9 | Калачеевское сельское поселение | Строительство жилого квартала (20 ед. 2-х квартирных жилых домов) | нет данных | Внебюджетные средства | 2015-2016 | 2016 | этап подготовки |